**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ**

**И ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

**С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)**

 **ГБОУ ШКОЛЫ № 657 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА**

**Цель:** создание современных условий для обучения и воспитания путем обновления инфраструктуры ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Вид отчета, характеристика результата** |
| **1. Организационные мероприятия** |
| 1.1 | Изучение и анализ инструктивных писем, методических рекомендаций и иных документов Минобрнауки РФ, Комитета по образованию СПб по вопросам реализации мероприятия, направленного на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" на административных совещания, совещаниях рабочей группы | 2019-2024 | Директор школы Раева Е.В., руководитель и члены Рабочей группы | Корректировка программы развития (при необходимости) |
| 1.2 | Участие в совещаниях Комитета по образованию, Администрации района с целью мониторинга результативности участия школы в мероприятиях, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 2019-2024 | Директор школы Раева Е.В., руководитель и члены Рабочей группы | Результативность реализации мероприятий |
| 1.3 | Административные совещания по формированию и согласованию перечня оборудования для материально-технического оснащения школы | октябрь Х\* | Директор школы Раева Е.В., руководитель и члены Рабочей группы | Анализ результативности, корректировка плана реализации мероприятий (при необходимости) |
| 1.4 | Приказ директора "О назначении ответственного лица за реализацию мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| 1.5 | Приказ директора "О создании рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| 1.6. | Приказ директора "Об утверждении дорожной карты по обновлению материально-технической базы ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| 1.7 | Приказ директора «О паспортизации учебных кабинетов, кабинетов специалистов, трудовых мастерских, спортивных залов, кабинетов ЛФК, кабинетов специального назначения (сенсорная комната, комната двигательной активности и др.)» | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| 1.8 | Мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт – Петербурга (форма 1): | сентябрь 2019, далее до 31 мая Х\* - 1 год | члены рабочей группы | Распорядительный акт |
| - таблица 1, таблица 2 «Общие сведения», «Руководитель организации» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | форма 1 |
| - таблица 3 «Контингент обучающихся» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по УВР Львов А.В. | форма 1 |
| - таблица 4 «Объекты недвижимого имущества, используемые для образовательной деятельности» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | форма 1 |
| - таблица 5 «Фотографии (не менее 5 шт.), характеризующие благоустройство территории, на каждый объект недвижимого имущества» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | форма 1 |
| - таблица 6 «Помещения, используемые для образовательной деятельности, связанные с объектами недвижимого имущества» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | форма 1 |
| - таблица 7 «Профили трудовой подготовки, связанные с каждым помещением» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | форма 1 |
| - таблица 8 «Виды образовательного процесса, связанные с каждым помещением» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д.Заместитель директора по УВР Киселева А.В.Заместитель директора по УВР Зададаева С.Б.Заместитель директора по УВРСавенок Д.Н. | форма 1 |
| - таблица 9 «Обеспеченность каждого помещения необходимыми учебными материалами» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д.Заместитель директора по УВР Киселева А.В.Заместитель директора по УВР Зададаева С.Б.Заместитель директора по УВРСавенок Д.Н. | форма 1 |
| - таблица 10 «Обеспеченность каждого помещения необходимым оборудованием» | 01 сентября и 01 июня каждого учебного года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д.Заместитель директора по УВР Киселева А.В.Заместитель директора по УВР Зададаева С.Б.Заместитель директора по УВРСавенок Д.Н. | форма 1 |
| 1. 9 | Приказ директора "Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов по вопросам работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| **2. Мероприятия по материально-техническому оснащению школы** |
| 2.1 | Приказ директора "О разработке инфраструктурного листа ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга для приобретения оборудования для реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" | сентябрь 2019 | Директор школы Раева Е.В. | Распорядительный акт |
| 2.2 | Составление инфраструктурного листа \*\*ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга (форма 2) по результатам мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды с учетом особенностей реализации образовательной программы (согласование с КО) | 10 октября 2019 далее до 10 июня X\* -1 год | Члены Рабочей группы | Информация в КО |
| 2.3 | Обновление оборудования/оснащение мастерских для реализации предметной области "Технология" (для внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового обучения по востребованным на рынке труда профессиям, в том числе с учетом Концепции преподавания учебного предмета "Технология") | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
|  | Обновление оборудования/оснащение учебных кабинетов для реализации предметной области "Математика и информатика" (для внедрения современных образовательных программ, программ дистанционного обучения) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
|  | Обновление оборудования/оснащение учебных кабинетов для реализации предметной области "Естествознание" (для внедрения современных образовательных программ) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
|  | Обновление оборудования/оснащение кабинетов для реализации направлений внеурочной деятельности «Робототехника» и «Компьютерная грамотность» (для внедрения современных программ дополнительного образования, программ дистанционного обучения) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
|  | Обновление оборудования/оснащение кабинетов для реализации коррекционно-развивающей области «Логопедия» и «Психология» (для внедрения современных коррекционно-развивающих программ и удовлетворения специальных потребностей обучающихся) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
| 2.4 | Доставка, установление, наладка средств обучения и воспитания, оборудования | 25 августа X\* года | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | Акты приемки работ по форме, разработанной и утвержденной КО |
| **3. Реализация мероприятий, направленных на поддержку образования детей с умственной отсталостью** **(интеллектуальными нарушениями)** |
| 3.1 | Проведение мониторинга системы профессиональной ориентации учащихся в ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга | ноябрь 2019 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
| 3.2 | Участив в обучающих семинарах для руководителей ГОУ по реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» | 20 ноября X года | Директор школы Раева Е.В. | Информация в КО |
| 3.3 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга | 20 ноября X года | Члены Рабочей группы | Информация в КО |
| 3.4 | Повышение квалификации (профмастерства) педагогов ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «Естествознание», программ коррекционно-развивающей области, дополнительного образования и дистанционного обучения | 20 ноября X года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
| 3.5 | Обеспечение кадровой потребности ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга в педагогических работниках и специалистах в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 20 октября 2024 года | Директор школы Раева Е.В. | Информация в КО |
| 3.6 | Организация профориентационной работы с обучающимися ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга  | 20 ноября2020 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
| 3.7 | Внедрение современных программ трудового и профессионально­трудового обучения предметной области «Технология» в ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга по востребованным на рынке труда профессиям | 20октября 2024 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
|  | Внедрение современных образовательных программ предметной области «Математика и информатика» в ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга  | 20октября 2024 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
|  | Внедрение современных образовательных программ предметной области «Естествознание» в ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга  | 20октября 2024 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
|  | Внедрение современных образовательных программ коррекционно-развивающей области «Логопедия», «Психология» в ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга  | 20октября 2024 | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
| 3.8 | Создание условий для реализации дистанционных программ обучения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Львов Д.В. | Информация в КО |
| 3.9 | Создание условий для реализации программ дополнительного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А.Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Информация в КО |
| 3.10 | Завершение набора детей, обучающихся по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам | 30 августаX года | Заместитель директора по УВР Мирзаева Т.Д. | Акт школы, информация в КО |
| 3.11 | Обеспечение доступности образовательных услуг на территории ГБОУ школы № 657 Приморского района Санкт-Петербурга | 2019-2024 годы | Заместитель директора по АХЧ Понявин А.А. | Паспорт доступности |
| **4. Мониторинг (анализ) результативности мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ОВЗ, реализуемых в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** |
| 4.1 | Мониторинг реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с ограниченными возможностями здоровья, реализуемых в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" (на старте проекта, ежегодном для наблюдения динамики)" | По запросу КО | Члены рабочей группы | Информация в КО по установленной форме |

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ Е.В. РАЕВА

Х\*- год получения субсидии в период с 2019 по 2024 год